        Утверждаю:
Директор МБОУ «Красинская основная
школа» ______________ Л.Ф. Бабаева
Приказ № 7 от 27.01.2016г.
План мероприятий, направленный на повышения качества введения и реализации ФГОС начального общего и основного общего образования в МБОУ "Красинская основная школа" на 2016 – 2017 годы

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС
1.1	Дополнить банк нормативно-правовых документов муниципального и школьного уровней и размещение их на сайтах образовательных организаций	в течение всего периода	Директор Л.Ф. Бабаева, А.Н. Кондрашова
1.2	Учитывать рекомендации по разработке основных образовательных программ начального и основного общего образования	в течение всего периода по заявкам ОУ	Подлобникова С.А.
1.3	Привести в соответствие структуры и содержание официального сайта ОУ требованиям действующего законодательства (раздел "Сведения об образовательной организации", подразделы "Образование" и "Образовательные стандарты")	в течение всего периода	Директор Л.Ф. Бабаева, А.Н. Кондрашова
2.Организационно-методическое сопровождение введения и реализации ФГОС
2.1	Участвовать в деятельности районных методических объединений учителей по вопросам реализации ФГОС ОО	По особому плану	Учителя
2.2	Посещать совещания руководителей ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС	Март 2016	Директор Л.Ф. Бабаева.
2.3	Участвовать в деятельности районного проблемного семинара заместителей по воспитательной работе по вопросам реализации программ воспитания и социализации обучающихся в соответствии с ФГОС.	Апрель 2016	Кондрашова А.Н.
2.4	Повышать квалификации педагогов	в течение всего периода	Учителя
2.5	Повышение квалификации по теме «Формирование и оценка новых (в соответствии со ФГОС ООО) образовательных результатов по математике в 5-6 классах»	в течение всего периода	Учителя
2.6	Повышение квалификации педагогов по применению в практике работы учебного исследования и учебного проектирования	в течение всего периода	Учителя
3.Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС
3.1	Информирование общественности о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, апробации введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через официальные сайты отдела образования http: ooatr.ucoz.ru, сайт учреждения	в течение всего периода	Директор Л.Ф. Бабаева, А.Н. Кондрашова
3.2	Принять участие в едином районном родительском собрании по вопросам реализации ФГОС	Апрель 2016 г.	Директор Л.Ф. Бабаева
4.Мониторинг введения и реализации ФГОС
4.1	Комплексный мониторинг ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОО:	В течение года
4.2	- Принять участие в мониторинге готовности ОУ к реализации ФГОС ОО в 2016-2017 учебном году	Апрель 2016	Директор
4.3	- Участвовать в мониторинге реализации ФГОС ОО в 2016-2017 учебном году	Октябрь 2016	Директор
4.4	- итоговая диагностика в 1-3 классах	в течение всего периода	Директор. Учитель
4.5	-стартовая диагностика учащихся, поступивших в 1 класс	в течение всего периода	Директор. Учитель
4.6	- всероссийские проверочные работы в 4 классе (предметные результаты: русский язык, математика, окружающий мир)	в течение всего периода	Директор. Учитель
4.7	-итоговые контрольные работы в 4 классе (метапредметные результаты)	в течение всего периода	Директор. Учитель
4.8	-всероссийские проверочные работы в 5 классе (русский язык, математика, биология)	в течение всего периода	Директор. Учитель
4.9	-краевая контрольная работа по математике в 7 классе	в течение всего периода	Директор. Учитель
	- краевая контрольная работа по физике в 8 классе	в течение всего периода	Директор. Учитель
4.10	Изучение деятельности ОУ по повышению качества преподавания учебных предметов в классах, обучающихся в соответствии с ФГОС (по результатам промежуточной и итоговой диагностики освоения ООП)	Сентябрь- декабрь 2016	Директор Л.Ф. Бабаева
5.Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС
5.1	Провести закупку учебников, соответствующих ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь-август	Директор Л.Ф. Бабаева, С.А. Подлобникова
5.2	Контроль выполнения требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с ФГОС	май 2016- / октябрь 2016	Директор Л.Ф. Бабаева